## Slide 1: Endpräsentation Gruppe 1

## Slide 2: Inhaltsangabe
Sprint Reviews
Variantenbildung
Architektur
Verwendete Technologien
Erreichte Ziele
Demo

## Slide 3: Sprint 5 Review
Erreichte Sprint Ziele:
Fix Database Bug
Sprint Ziele in Bearbeitung:
Add error handling when server stops existing
Line followermode
Suicide Prevention
Add 3D map to mbot detail view

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 60
Erledigte Storypoints: 13
Offene Storyponts: 47
Verbleibende Storypoints in Backlog: 0
Chart: 
| 45441 | 45448 | 45455 | 45462
Y-Werte | 60 | 40 | 20 | 0
test | 60 | 47 | 47 | 47

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 5: 13
Durschnitt-Velocity: 22
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Sprint Velocity | 9 | 31 | 28 | 30 | 13

## Slide 6: Sprint 1
User Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
3 | David Legenjovic | Create a software to controll the mbots for both PC and mobile | 1 | erledigt
8 | Daniel Jessner | Mbot should connect to given network and wait for application to gather him | 3 | erledigt
6 | David Legenjovic | Get all MBots from server | 5 | erledigt
15 | Jonas Maier | Set up Spring Boot Server | 21 | nicht fertig
9 | Daniel Jessner | Mbot should be able to receive input from application in order to follow its controls | 3 | nicht fertig
13 | David Legenjovic | Send user input to the mbot | 5 | nicht begonnen
7 | David Legenjovic | Make MBot Detailed View | 5 | nicht fertig

## Slide 7
Geplante Storypoints: 43
Erledigte Storypoints: 9
Offene Storypoints: 34
Chart: 
| 45329 | 45343 | 45350
Y-Werte | 42 | 39 | 34
test | 42 | 13 | 0

## Slide 8: Sprint 2
User Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
19 | Jonas Maier | Create script to listen for Broadcasts | 5 | erledigt
17 | Daniel Jessner | Mbot sends sensor data to server | 5 | erledigt
7 | David Legenjovic | Make Mbot detailed view | 5 | erledigt
15 | Jonas Maier | Set up Spring Boot Server | 21 | erledigt
9 | Jonas Maier | Mbot input from client | 3 | erledigt
21 | Jonas Maier | Send client commands to mbot | 5 | Nicht fertig
23 | Jonas Maier | Sensor data to client | 8 | Nicht fertig
13 | David Legenjovic | Send user input to the mbot | 5 | Nicht fertig

## Slide 9
Geplante Storypoints: 57
Erledigte Storypoints: 39
Offene Storypoints: 18
Chart: 
| 45357 | 45364 | 45371
Y-Werte | 57 | 52 | 18
test | 58 | 28 | 0

## Slide 10: Sprint 3
User Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
33 | David Legenjovic | Socket Connection with Server | 6 | erledigt
30 | Jonas Maier | Fix server bug relating client disconnections | 8 | erledigt
34 | Jonas Maier | Add UDP server | 8 | erledigt
37 | David Legenjovic | Improve MBotDetailPage | 5 | erledigt
40 | Jonas Maier | Additional information for data transfer | 3 | erledigt
38 | Jonas Maier | Add error handling when server stops existing | 5 | Nicht fertig
35 | Jonas Maier | Fix database bug | 13 | Nicht fertig
25 | Daniel Jessner | Solve threading problem on micropython controller, optimize code | 8 | Nicht fertig

## Slide 11
Geplante Storypoints: 56
Erledigte Storypoints: 30
Offene Storypoints: 26
Chart: 
| 45406 | 45413 | 45420 | 45427 | 45434
Y-Werte | 56 | 42 | 28 | 14
test | 56 | 42 | 31 | 28 | 26

## Slide 12: Sprint 4
User Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
33 | David Legenjovic | Socket Connection with Server | 6 | erledigt
30 | Jonas Maier | Fix server bug relating client disconnections | 8 | erledigt
34 | Jonas Maier | Add UDP server | 8 | erledigt
37 | David Legenjovic | Improve MBotDetailPage | 5 | erledigt
40 | Jonas Maier | Additional information for data transfer | 3 | erledigt
38 | Jonas Maier | Add error handling when server stops existing | 5 | Nicht fertig
35 | Jonas Maier | Fix database bug | 13 | Nicht fertig
25 | Daniel Jessner | Solve threading problem on micropython controller, optimize code | 8 | Nicht fertig

## Slide 13
Geplante Storypoints: 56
Erledigte Storypoints: 30
Offene Storypoints: 24
Chart: 
| 45406 | 45413 | 45420 | 45427 | 45434
Y-Werte | 56 | 42 | 28 | 14
test | 56 | 42 | 31 | 28 | 26

## Slide 14: Projektorganisation
Gruppe 1

## Slide 15: Variantenbildung
Mögliche Varianten:
  Dreiteilung (mBot, Software, Server)
  Zweiteilung (mBot, Software)
  Mit Datenbank, ohne Datenbank
  SQL, MongoDB

## Slide 16: Verteilungsdiagramm

## Slide 17: Verwendete Technologien

## Slide 18: Gesetzte Ziele
Verbindung aufbauen
Steuern
Visualisierung von Daten
Live Daten updaten
Suicide Prevention
Line Follower

## Slide 19: DEMO

## Slide 20: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!