## Slide 1: Sprint Review - Sprint 2
SYP Projekt
Sprint 2 (06.03. - 20.03)

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Create script that listens to broadcasts
Mbot sends sensor data to server
Make Mbot detailed view
Set up Spring Boot server
Mbot input from client
Send client commands to mbot
Write a script that sends sensordata to client

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 2.
User Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
19 | Jonas Maier | Create script to listen for Broadcasts | 5 | erledigt
17 | Daniel Jessner | Mbot sends sensor data to server | 5 | erledigt
7 | David Legenjovic | Make Mbot detailed view | 5 | erledigt
15 | Jonas Maier | Set up Spring Boot Server | 21 | erledigt
9 | Jonas Maier | Mbot input from client | 3 | erledigt
21 | Jonas Maier | Send client commands to mbot | 5 | Nicht fertig
23 | Jonas Maier | Sensor data to client | 8 | Nicht fertig
13 | David Legenjovic | Send user input to the mbot | 5 | Nicht fertig

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 57
Erledigte Storypoints: 39
Offene Storypoints: 18
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 89-9-39=41
Chart: 
| 45357 | 45364 | 45371
Y-Werte | 57 | 52 | 18
test | 58 | 28 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 2: 31
Velocity Sprint 1-n: 21
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
Sprint Velocity | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 6: Sprint Demo
David Legenjovic:
Software aufgesetzt
MBot Detail Page
Daten vom Server kriegen
Daniel Jessner:
Broadcast senden
Verbindung zu Server aufbauen
Daten zu Server senden
Commands von Server empfangen
Jonas Maier:
Server mit Datenbankanbindung
Hört auf Broadcasts mithilfe von UDP
Mbot erhält und sendet Daten vom/zum Server